ORGANOGRAMA COMPLETO
DE FUNCIONAMENTO
DE PRODUCAO AUDIOVISUAL

Estrutura, Hierarquia, Fluxos e Processos

BRASIL
2026

# INDICE

1. Introducao e Contexto

2. Estrutura Hierarquica e Niveis de Autoridade

3. Departamentos e Funcoes Completas

4. Fluxos de Informacao e Comunicacao

5. Cadeia de Comando e Tomada de Decisoes

6. Cronograma de Execucao - Fases da Producao

7. Cronograma Diario de Filmagem

8. Ordem do Dia (ODD) - Modelo e Componentes

9. Processos Operacionais e Fluxos de Trabalho

10. Canais de Comunicacao e Protocolos

11. Responsabilidades Cruzadas entre Departamentos

12. Gestao de Problemas e Tomada de Decisoes Emergenciais

13. Relatorios e Documentacao

14. Referencias e Boas Praticas

# 1. INTRODUCAO E CONTEXTO

Uma producao audiovisual eh um empreendimento de alta complexidade que requer a coordenacao precisa de dezenas de profissionais especializados em diversas areas tecnicas, artisticas e administrativas. Este documento apresenta um organograma COMPLETO de funcionamento, incluindo estrutura hierarquica, fluxos de comunicacao, processos operacionais, cronogramas, modelos de ordem do dia e protocolos de tomada de decisao.

# 2. ESTRUTURA HIERARQUICA E NIVEIS DE AUTORIDADE

## 2.1 Piramide de Autoridade - 4 Niveis

| Nivel | Profissionais | Funcoes Principais |
| --- | --- | --- |
| NIVEL 1 (Executivo) | Produtor(a) Geral Diretor(a) | Visao artistica e estrategica Decisoes finais de producao |
| NIVEL 2 (Coordenacao) | Produtor(a) Executivo(a) Diretor(a) de Producao Diretor(a) de Fotografia Diretor(a) de Arte | Administracao de recursos Coordenacao de departamentos Implementacao da visao criativa |
| NIVEL 3 (Lideranca Depto) | Assistente de Direcao Chefes de Departamento (Gaffer, Cenografo, etc) | Conducao das equipes Garantir qualidade tecnica Cumprimento de prazos |
| NIVEL 4 (Operacional) | Tecnicos Operadores Assistentes especializados | Execucao de tarefas tecnicas Producao de conteudo Suporte logistico |

## 2.2 Cadeias de Comando Paralelas

| CADEIA CRIATIVA | CADEIA TECNICA | CADEIA ADMINISTRATIVA |
| --- | --- | --- |
| Diretor(a) | Diretor(a) Fotografia | Produtor(a) Executivo(a) |
| Preparador(a) Elenco | Diretor(a) Arte | Diretor(a) Producao |
| Elenco | Diretor(a) Som | Coordenador(a) Producao |
|  | Chefes de Departamento | Assistente de Producao |

# 3. DEPARTAMENTOS E FUNCOES COMPLETAS

## DESENVOLVIMENTO E ESCRITA

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Roteirista | Escreve roteiro original ou realiza primeira adaptacao |
| Roteirista Adaptador | Adapta obras literarias ou de outras midias para cinema |

## DIRECAO

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Diretor(a) | Responsavel pela visao artistica e conducao geral do filme. Toma decisoes criativas finais. |
| Assistente Direcao | Coordena elenco, equipe e producao. Elabora Ordem do Dia. |
| 2º Assistente Direcao | Auxilia coordenacao geral do set. |
| Script/Continuista | Registra continuidade visual, movimentacoes, interpretacoes. |

## PRODUCAO

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Produtor(a) | Viabiliza financeira e logisticamente. Maior autoridade nas decisoes. |
| Produtor(a) Executivo(a) | Responsavel por orcamento e captacao de recursos. Controla despesas. |
| Diretor(a) Producao | Administra recursos, atua no dia a dia, resolve problemas logisticos. |
| Coordenador(a) Producao | Obtem recursos materiais, gerencia locacoes e disponibilidade. |
| Assistente Producao | Fornece suporte logistico, executa tarefas administrativas. |
| Produtor(a) Elenco | Coordena selecao, contratacao e acompanhamento de atores. |
| Preparador(a) Elenco | Auxilia atores no estudo de roteiro e desenvolvimento de personagens. |
| Produtor(a) Locacoes | Identifica, negocia e gerencia todas as locacoes de filmagem. |
| Motorista Producao | Coordena transporte de equipamentos, elenco e equipe. |

## FOTOGRAFIA

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Diretor(a) Fotografia | Chefe do departamento. Define linguagem visual, iluminacao, composicao. |
| Camera Principal | Opera a camera principal durante as gravacoes. |
| 1º Assistente Camera | Cuida profundidade de campo, foco, funcionamento tecnico camera. |
| 2º Assistente Camera | Carrega equipamentos, realiza testes de lentes, organizacao. |
| Iluminador(a) Chefe/Gaffer | Coordena departamento de eletrica e iluminacao. |
| Iluminador(a) | Instala, posiciona e opera equipamentos de iluminacao. |
| Eletricista | Cuida alimentacao eletrica dos equipamentos de iluminacao. |
| Operador(a) Grua/Steadicam | Opera equipamentos especiais de movimento de camera. |
| Operador(a) Drone | Pilota e opera cameras aereas para planos alternativos. |

## ARTE

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Diretor(a) Arte | Chefe departamento. Define linguagem visual, cenarios, atmosfera. |
| Cenografo(a) | Projeta e constroi os cenarios e elementos visuais. |
| Decorador(a) | Seleciona e posiciona moveis, objetos e adornos nos cenarios. |
| Figurinista | Projeta, confecciona e cuida dos trajes dos personagens. |
| Maquiador(a) Chefe | Lidera departamento de maquiagem e caracterizacao. |
| Maquiador(a) | Realiza maquiagem de atores e caracterizacoes especiais. |
| Cabelereiro(a) | Cuida de penteado e aparencia capilar dos atores. |
| Supervisor(a) Efeitos Especiais | Cria e coordena efeitos mecanicos, pirotecnia, elementos praticos. |

## SOM

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Diretor(a) Som | Chefe departamento. Define estrategia de captacao sonora. |
| Operador(a) Som | Opera equipamentos de audio, grava dialogos, ruidos e ambiencia. |
| Boom Operator | Posiciona e movimenta microfone boom durante gravacoes. |
| Tecnico(a) Som | Auxilia instalacao e manutencao de equipamentos de audio. |

## ELENCO E DIRECAO DRAMATICA

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Diretor(a) Elenco | Auxilia atores no entendimento dos personagens e intencoes do diretor. |
| Elenco Principal | Atores que interpretam personagens principais da narrativa. |
| Elenco Coadjuvante | Atores que interpretam personagens secundarios. |
| Figurante/Extra | Atores que preenchem cenas de grupo e ambientacao. |

## LOGISTICA E SEGURANCA

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Gerente Locacao/Seguranca | Coordena seguranca, acesso e controle nas locacoes. |
| Assistente Locacao | Auxilia gestao de locacoes e coordenacao com proprietarios. |
| Seguranca/Vigilancia | Fornece seguranca para equipamentos, elenco e pessoal. |

## POS-PRODUCAO

| FUNCAO | DESCRICAO DA RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Editor(a)/Montador(a) | Organiza, seleciona e monta as cenas para criar narrativa final. |
| Colorista | Realiza correcao e gradacao de cores para coesao visual. |
| Compositor(a) Trilha Sonora | Cria musica original para o filme. |
| Tecnico(a) Som/Mixagem | Mistura e equilibra dialogos, musicas e efeitos sonoros. |
| Supervisor(a) Efeitos Visuais | Coordena criacao de efeitos digitais e visuais pos-gravacao. |
| Tipografo(a)/Motion Graphics | Cria titulos, creditos e elementos graficos animados. |

# 4. FLUXOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO

## 4.1 Fluxos Verticais - Comunicacao Descendente (Top-Down)

| ORIGEM | DESTINO | CONTEUDO DA MENSAGEM |
| --- | --- | --- |
| Produtor(a) Geral | Diretor(a) Producao | Estrategia geral, orcamento, decisoes comerciais |
| Diretor(a) | Assistente Direcao | Visao artistica, preferencias criativas, intencoes |
| Diretor(a) Producao | Coordenador(a) Producao | Cronograma, recursos, resolucao de problemas |
| Diretor(a) Fotografia | Operador(a) Camera | Instrucoes de iluminacao, composicao, tecnica |
| Chefes Departamento | Tecnicos/Operadores | Instrucoes especificas de trabalho, padroes |

## 4.2 Fluxos Verticais - Comunicacao Ascendente (Bottom-Up)

| ORIGEM | DESTINO | CONTEUDO DA MENSAGEM |
| --- | --- | --- |
| Tecnicos | Chefes Departamento | Relatos de dificuldades, sugestoes tecnicas, problemas |
| Coordenador(a) Producao | Diretor(a) Producao | Problemas logisticos, necessidades adicionais, bloqueios |
| Assistente Direcao | Diretor(a) | Questoes de continuidade, problemas no set, duracao de cenas |
| Diretor(a) Producao | Produtor(a) | Situacao orcamentaria, questoes criticas, desvios |
| Diretor(a) Fotografia | Produtor(a) Executivo(a) | Necessidades tecnicas inesperadas, custos adicionais |

## 4.3 Fluxos Horizontais - Comunicacao Entre Departamentos

Colaboracoes essenciais entre pares hierarchicos:

| DEPARTAMENTO 1 | DEPARTAMENTO 2 | TIPO DE COMUNICACAO |
| --- | --- | --- |
| Dir. Fotografia | Dir. Arte | Iluminacao de cenarios, paleta de cores, estetica visual |
| Dir. Fotografia | Dir. Som | Tecnologia de captacao, uso de booms proximos a luzes |
| Assistente Direcao | Produtor(a) Elenco | Cronograma de elenco, presencas no set, necessidades |
| Preparador(a) Elenco | Dir. Arte | Figurino adequado, efeitos na maquiagem, movimentacao |
| Coordenador(a) Producao | Chefes Departamento | Horarios, disponibilidade de recursos, cronograma |

# 5. CADEIA DE COMANDO E TOMADA DE DECISOES

## 5.1 Matriz de Decisao - Quem Decide O Que

| TIPO DE DECISAO | AUTORIDADE RESPONSAVEL | CONSULTORES/APROVADORES |
| --- | --- | --- |
| Visao artistica do filme | Diretor(a) | Produtor(a) aprova execucao |
| Aprovacao de gastos > 10% orcamento | Produtor(a) Executivo(a) | Produtor(a) consulta |
| Alteracoes no cronograma | Diretor(a) Producao | Com aprovacao Produtor(a) Executivo(a) |
| Alteracoes em design/arte | Diretor(a) Arte | Sob aprovacao Diretor(a) |
| Mudancas em padroes tecnicos | Dir. Fotografia / Dir. Som | Comunica a Diretor(a) |
| Resolucao de conflitos pessoal | Assistente Direcao / Dir. Producao | Escalada se necessario |
| Parada de producao por emergencia | Dir. Producao ou Diretor(a) | Comunicacao imediata |

# 6. CRONOGRAMA DE EXECUCAO - FASES DA PRODUCAO

## 6.1 Fases Principais da Producao

| FASE | DURACAO TIPICA | ATIVIDADES PRINCIPAIS | LIDER | PROXIMA FASE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESENVOLVIMENTO | 2-6 meses | Escrita roteiro, desenvolvimento conceito, pesquisa | Diretor(a), Roteirista, Produtor(a) | Pre-producao |
| PRE-PRODUCAO | 4-8 semanas | Scouting locacoes, casting, design producao, orcamento | Prod. Executivo(a), Dir. Producao | Producao |
| PRODUCAO | 4-12 semanas | Filmagem, direcao, coordenacao de equipe, gravacao | Diretor(a), Assistente Direcao | Pos-producao |
| POS-PRODUCAO | 8-16 semanas | Edicao, mixagem, correcao cor, finalizo, legendas | Editor(a), Colorista, Sound Mixer | Distribuicao |
| DISTRIBUICAO | Continuo | Festival, distribuidoras, marketing, lancamento | Produtor(a), Gerente Distribuicao |  |

# 7. CRONOGRAMA DIARIO DE FILMAGEM

## 7.1 Timeline Completa de Uma Diaria de Producao

| HORA | ATIVIDADE | RESPONSAVEL | DURACAO |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:30 | Abertura locacao, chegada seguranca | Gerente Locacao, Seguranca | 30 min |
| 07:00 | Chegada equipe tecnica, briefing | Dir. Producao, Chefes Depto | 30 min |
| 07:30 | Preparacao set, testes tecnicos | Dir. Fotografia, Dir. Arte | 1h |
| 08:00 | Chegada elenco, maquiagem/figurino | Maquiadora, Figurinista | 1-2h |
| 08:00 | Reunion diretor assistentes | Diretor(a), Assist. Direcao | 30 min |
| 09:00 | PRIMEIRAS CENAS - gravacao | Diretor(a), Camera, Elenco | 3h |
| 12:00 | PAUSA ALMOCO | Toda equipe | 1h |
| 13:00 | RETORNO - continuacao cenas | Diretor(a), Equipe | 3h |
| 16:00 | ULTIMAS CENAS - finalizacao | Diretor(a), Equipe | 2h |
| 18:00 | FECHAMENTO SET - limpeza | Assistentes, Logistica | 30 min |
| 18:30 | Briefing final, relatorio diario | Dir. Producao | 30 min |

# 8. ORDEM DO DIA (ODD) - MODELO E COMPONENTES

## 8.1 Estrutura Completa de Uma Ordem do Dia

| CATEGORIA | CAMPO | INFORMACAO/DESCRICAO |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACAO DO PROJETO | Titulo do Filme | Nome completo do projeto em producao |
| IDENTIFICACAO DO PROJETO | Dia X de X | Numero da diaria dentro do cronograma |
| IDENTIFICACAO DO PROJETO | Data | Data completa em formato DD/MM/AAAA |
| HORARIOS | Chegada Geral | Hora que toda equipe deve estar presente (ex: 07:00) |
| HORARIOS | Horarios Individuais | Horarios especificos para atores, maquiagem, departamentos |
| LOCACOES | Endereco Completo | Com ponto de referencia, CEP, coordenadas GPS |
| LOCACOES | Responsavel Locacao | Telefone direto do proprietario/gerenciador |
| LOCACOES | Horarios Entrada/Saida | Quando a producao pode ocupar o espaco |
| ESTACIONAMENTO | Localizacao e Vagas | Quantas vagas disponiveis, se pago ou gratuito |
| ALIMENTACAO | Horario Cafe Manha | Horario e local do cafe (geralmente no set) |
| ALIMENTACAO | Horario Almoco | Horario OBRIGATORIO (ex: 12:00-13:00) |
| ALIMENTACAO | Bebidas/Lanches | Disponibilidade durante o dia, responsavel distribuicao |
| SEGURANCA | Hospital Mais Proximo | Nome, endereco, telefone de emergencia (192) |
| SEGURANCA | Bloqueio de Ruas | Se houver necessidade de liberacao com policia |
| ELENCO | Lista de Atores | Quem participa, horarios individuais de chegada |
| ELENCO | Personagens/Cenas | Qual personagem, cenas que participa no dia |
| CENAS | Numero e Descricao | Cenas a filmar (ex: Cenas 15, 16, 18 - Encontro sala estar) |
| CENAS | Tempo Estimado | Quanto tempo deve levar para filmar cada cena |
| EFEITOS | Efeitos Especiais | Se houver, descricao do efeito, responsavel, riscos |
| INFORMACOES | Tempo/Clima | Previsao de chuva, temperatura, vento, nascer sol |
| INFORMACOES | Contatos Emergencia | Telefones chefes departamentos, produtor, seguranca |
| INFORMACOES | Notas Importantes | Avisos, restricoes, pontos de atencao especial |

## 8.2 Exemplo Pratico de Preenchimento da ODD

| CAMPO | EXEMPLO DE PREENCHIMENTO |
| --- | --- |
| Titulo do Filme | Ainda Estou Aqui |
| Dia X de X | Dia 12 de 45 |
| Data | 23 de maio de 2026 (quinta-feira) |
| Chegada Geral | 07:00 - Equipe Tecnica ¦ 08:00 - Elenco |
| Locacao | Rua da Praia, 500 - Recife, PE ¦ Resp: Joao Silva (98888-1234) |
| Estacionamento | Patio traseiro - 10 vagas disponiveis ¦ Gratuito |
| Horario Almoco | 12:30 a 13:30 ¦ Local: Catering Gourmet |
| Hospital Proximo | Hospital das Clinicas - Av. Prof. Moraes Rego, 1235 ¦ Fone: 3183-3000 |
| Elenco | Fernanda Torres (08:00) ¦ Selton Mello (08:30) ¦ Valentina Herszage (08:00) |
| Cenas | Cenas 15, 16, 18 - Encontro na sala de estar. Duracao estimada: 3h |
| Tempo | Previsao: Parcialmente nublado, Temp: 28C, Sem chuva, Vento leve |
| Contatos | Dir. Fotografia: 99999-2222 ¦ Dir. Producao: 99999-3333 ¦ Seguranca: 99999-4444 |

# 9. PROCESSOS OPERACIONAIS E FLUXOS DE TRABALHO

## 9.1 Fluxo de Aprovacao de Decisoes Criativas

1. PROBLEMA/SUGESTAO identificado por membro equipe

2. COMUNICACAO ao Chefe Departamento ou Assistente Direcao

3. AVALIACAO viabilidade (tecnica, orcamentaria, cronograma)

4. APRESENTACAO ao Diretor(a) para decisao criativa

5. COMUNICACAO ao Diretor(a) Producao para confirmar viabilidade

6. IMPLEMENTACAO ou REJEICAO da alteracao

7. DOCUMENTACAO da decisao no relatorio diario

## 9.2 Fluxo de Aprovacao e Controle de Despesas

1. NECESSIDADE IDENTIFICADA (Chefe Depto ou Coordenador Producao)

2. SOLICITACAO com orcamento e justificativa (Dir. Producao)

3. AVALIACAO se esta dentro do orcamento disponivel

4. APROVACAO (Produtor(a) Executivo(a))

5. EXECUCAO da compra/contratacao (Assistente Producao)

6. RECEBIMENTO E CONFERENCIA do material/servico

7. COMPROVACAO financeira (Notas Fiscais, RPA, recibos)

8. PRESTACAO DE CONTAS ao final do mes

# 10. CANAIS DE COMUNICACAO E PROTOCOLOS

| CANAL | TIPO DE MENSAGEM | FREQUENCIA | USUARIOS | FORMALIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp/Telegram | Urgencias, mudancas, informacoes rapidas | Contínua | Toda equipe | Informal |
| Email | Documentos formais, ordens, registros | Diaria | Chefes Depto e Producao | Formal |
| Reuniao de Producao | Planejamento semanal, atualizacoes | Semanal | Chefes Departamento | Formal |
| Briefing Matinal | Plano do dia, instrucoes, cronograma | Diaria | Equipe Tecnica completa | Semi-formal |
| Reuniao de Direcao | Decisoes criativas, ajustes artisticos | Conforme necessario | Diretor(a) e Chefes Criacao | Formal |
| Relatorio de Producao | Resumo diario, despesas, problemas | Diaria | Dir. Producao, Produtor | Formal |
| Radios/Intercomunicadores | Comunicacao instantanea no set | Continua | Equipe tecnica principal | Informal |

# 11. RESPONSABILIDADES CRUZADAS ENTRE DEPARTAMENTOS

## 11.1 Matriz de Interdependencias

| DEPARTAMENTO A | DEPARTAMENTO B | PONTO DE COLABORACAO |
| --- | --- | --- |
| DIR. FOTOGRAFIA | DIR. ARTE | Aprovacao iluminacao cenarios, paleta cores, estetica visual |
| DIR. FOTOGRAFIA | DIR. SOM | Posicionamento booms proximo luzes, captacao simultanea |
| ASSISTENTE DIRECAO | PRODUTOR(A) ELENCO | Cronograma elenco, presencas set, necessidades especiais |
| PREPARADOR(A) ELENCO | DIR. ARTE | Adequacao figurino, efeitos maquiagem, movimentacao |
| COORDENADOR(A) PRODUCAO | TODOS CHEFES | Cronograma diario, disponibilidade recursos, equipamentos |
| DIR. PRODUCAO | DIRETOR(A) | Confirmacao viabilidade, problemas, desvios orcamento |
| DIR. ARTE | DIR. SOM | Materiais acusticos, isolamento som, estruturas cenograficas |
| OPERADOR(A) CAMERA | BOOM OPERATOR | Posicionamento simultaneo, evitar sombras, angulos |

# 12. GESTAO DE PROBLEMAS E TOMADA DE DECISOES EMERGENCIAIS

## 12.1 Protocolo de Escalacao em Emergencias

| CLASSIFICACAO | EXEMPLOS | RESPONSAVEL DECISAO | ACAO IMEDIATA |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBLEMA NIVEL 1 (Tecnico) | Equipamento com defeito, atraso menor | Chefe Departamento | Resolve localmente |
| PROBLEMA NIVEL 2 (Cronograma) | Atraso maior, impossibilidade filmar cena | Dir. Producao + Diretor(a) | Reprograma cronograma |
| PROBLEMA NIVEL 3 (Seguranca) | Acidente, lesao, risco de vida | Dir. Producao + Seguranca | Para gravacao, aciona socorro |
| PROBLEMA NIVEL 4 (Criativo) | Diretor quer mudanca grande na cena | Produtor(a) Executivo(a) | Avalia impacto orcamento |
| PROBLEMA NIVEL 5 (Producao) | Impossibilidade usar locacao, elenco indisponivel | Produtor(a) Geral | Escalacao max, busca solucao |

# 13. RELATORIOS E DOCUMENTACAO

## 13.1 Documentos Diarios Obrigatorios

| DOCUMENTO | ELABORADO POR | FREQUENCIA | CONTEUDO PRINCIPAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ORDEM DO DIA | Assistente Direcao | Antes de filmar | Cronograma, horarios, locacao, elenco |
| RELATORIO DIARIO | Assistente Producao | Final do dia | Cenas filmadas, tempo total, problemas |
| RELATORIO ORCAMENTARIO | Contador/Asst Prod | Semanal | Gastos, faturas, desvios orcamento |
| RELATORIO ELENCO | Produtor(a) Elenco | Conforme necessario | Presencas, atrasos, questoes behavio |
| CONTINUIDADE VISUAL | Script/Continuista | Apos cada cena | Frames, angulos camera, vestuario |
| PROBLEMAS SEGURANCA | Gerente Locacao | Imediato se houver | Acidentes, lesoes, ocorrencias |

# 14. REFERENCIAS E BOAS PRATICAS

Academia Internacional de Cinema (AIC) - Profissoes do Cinema

Instituto de Cinema (InC) - Producao para Cinema Guia Definitivo

ABCine - Categorias Profissionais na Producao

Ficha Tecnica Ainda Estou Aqui (2024) - Documentacao publica

A Ordem do Dia - Documentacao de Boas Praticas

Porto Digital - Trilha Institucional Pre-incubacao Startups

## 14.1 Boas Praticas Fundamentais

Comunicacao clara e diaria com toda equipe

Documentacao detalhada de todas as decisoes

Respeito aos horarios e cronogramas estabelecidos

Flexibilidade para adaptacoes emergenciais

Seguranca como prioridade absoluta

Transparencia financeira e de custos

Reconhecimento do trabalho de todos departamentos

Reunioes regulares para alinhamento

Protocolos claros de escalacao de problemas

Foco em qualidade artistica e tecnica